## Overview
Thailand Weather & Flood Intelligence - Phase 0 Data Plan
เป้าหมาย: รวบรวมข้อมูลฝน อากาศ น้ำ เขื่อน พื้นที่น้ำท่วม และคำเตือน เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์อุทกภัย
หัวข้อ | รายละเอียด | KPI Phase 0 | ค่า
ขอบเขต Phase 0 | ทดสอบแหล่งข้อมูลจริง, เก็บข้อมูลต่อเนื่อง, ตรวจความเสถียร ก่อนสร้าง Flood Prediction | แหล่งข้อมูลทั้งหมด | 18
MVP พื้นที่ | เริ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล แต่โครงสร้างรองรับทั้งประเทศ | P0 | 0
Forecast Models | ECMWF, GFS, JMA ผ่าน Open-Meteo | พร้อมเรียก API | 0
Official Weather | TMD GTS + Weather Warning | ต้องใช้ API Key/สมัคร | 0
Water Storage | RID เขื่อนขนาดใหญ่ + อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง | ต้องสำรวจเพิ่ม | 0
Flood Observation | GISTDA Flood Extent จากดาวเทียม
Urban Flood | BMA Flood / Radar (ต้องสำรวจ endpoint เพิ่ม)
Official Disaster | DDPM Web Service (ต้องขอใช้บริการบางส่วน)
เป้าหมายก่อนทำ AI | เก็บ Forecast + Observation + Water + Warning ให้ต่อเนื่องอย่างน้อย 7-30 วัน

## Data Sources
ID | กลุ่ม | แหล่งข้อมูล | ข้อมูลที่ดึงได้ | วิธีเข้าถึง | Endpoint / ช่องทาง | Auth | Format | Update / Resolution | Historical | ใช้กับระบบ | Priority | สถานะ | หมายเหตุ | Source URL
WX-01 | Weather Forecast | Open-Meteo ECMWF | Rain, precipitation, temperature, humidity, wind, pressure, cloud, soil moisture, runoff | REST API | https://api.open-meteo.com/v1/ecmwf | ไม่ต้องใช้ key สำหรับ non-commercial standard access | JSON/CSV/XLSX | IFS HRES ~9 km; update ~6h; forecast สูงสุด ~15 วัน | มี Historical Forecast / Single Runs | คาดการณ์ฝน, soil wetness, runoff, model comparison | P0 | READY | เหมาะเป็น forecast หลักระยะ 1-15 วัน | https://open-meteo.com/en/docs/ecmwf-api
WX-02 | Weather Forecast | Open-Meteo GFS | Rain, precipitation, temperature, humidity, wind, pressure ฯลฯ | REST API | https://api.open-meteo.com/v1/gfs | ไม่ต้องใช้ key สำหรับ non-commercial standard access | JSON/CSV/XLSX | GFS global; forecast สูงสุด ~16 วัน | มี Historical Forecast / Previous Runs | Model comparison + ensemble logic | P0 | READY | ใช้เทียบกับ ECMWF | https://open-meteo.com/en/docs/gfs-api
WX-03 | Weather Forecast | Open-Meteo JMA | JMA GSM global forecast; rain/temp/humidity/wind | REST API | https://api.open-meteo.com/v1/jma | ไม่ต้องใช้ key สำหรับ non-commercial standard access | JSON/CSV/XLSX | GSM ~55 km; update ~6h; สูงสุด ~11 วัน | มี Historical Forecast / Single Runs | Model comparison โดยเฉพาะฝั่งเอเชีย | P0 | READY | JMA MSM ไม่ครอบคลุมไทยทั้งหมด จึงใช้ GSM เป็นหลัก | https://open-meteo.com/en/docs/jma-api
WX-04 | Weather History | Open-Meteo Historical Forecast | Forecast archive, precipitation, rain, soil moisture, wind ฯลฯ | REST API | https://historical-forecast-api.open-meteo.com | ไม่ต้องใช้ key สำหรับ standard access | JSON/CSV/XLSX | ข้อมูลย้อนหลังโดยมากตั้งแต่ 2021/2022 ตามโมเดล | Yes | วัดความแม่นโมเดล, bias correction, train ML | P0 | READY | สำคัญมากสำหรับ Accuracy Dashboard | https://open-meteo.com/en/docs/historical-forecast-api
TMD-01 | Official Weather | TMD GTS Synoptic | ข่าวตรวจอากาศผิวพื้น AAXX/BBXX พร้อมรหัสสถานี WMO | REST API | https://telecom.tmd.go.th/api/ftp/synoptic | Public | JSON | ตามรอบข่าว GTS | query ตาม date/country/utc | Observation ภาครัฐสำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ | P0 | READY | ข้อมูลเป็น bulletin ต้อง parse เพิ่ม | https://telecom.tmd.go.th/api-docs
TMD-02 | Official Weather | TMD METAR | METAR/TAF/SPECI สนามบิน | REST API | https://telecom.tmd.go.th/api/ftp/metar | Public | JSON | ตามรอบรายงานสนามบิน | query ตาม date/country/utc | Observation เสริมใกล้สนามบิน | P1 | READY | ไม่ใช่ rain gauge หลัก แต่ใช้ cross-check ได้ดี | https://telecom.tmd.go.th/api-docs
TMD-03 | Official Warning | TMD Weather Warning | ประกาศเตือนอากาศ, พายุหมุนเขตร้อน, SIGMET | REST API | https://telecom.tmd.go.th/api/ftp/warning | Public | JSON | เมื่อมี bulletin ใหม่ | query ตาม date/country/utc | Official alert layer | P0 | READY | ควรเก็บ raw bulletin + parsed warning | https://telecom.tmd.go.th/api-docs
RID-01 | Dam / Reservoir | กรมชลประทาน RID - เขื่อนขนาดใหญ่ | capacity, storage, active/dead storage, volume, %, inflow, outflow | REST API | https://app.rid.go.th/reservoir/api/dam/public | Public | JSON | รายวัน | มี endpoint ย้อนหลังตามวันที่ | ติดตามเขื่อน, water balance, downstream risk | P0 | READY | เอกสาร API ระบุเขื่อนรวม 35 แห่ง | https://app.rid.go.th/reservoir/api/document/dam
RID-02 | Dam / Reservoir | กรมชลประทาน RID - อ่างขนาดกลาง | storage, dead storage, volume, %, inflow, outflow | REST API | https://app.rid.go.th/reservoir/api/reservoir/public | Public | JSON | รายวัน | มี endpoint ย้อนหลังตามวันที่ | ติดตามอ่างขนาดกลางและแรงกดดันน้ำ | P1 | READY | เอกสารตัวอย่างระบุหลายร้อยอ่าง | https://app.rid.go.th/reservoir/api/document/reservoir
GIS-01 | Flood Observation | GISTDA Flood Extent 1 Day | ตรวจว่าจุด lat/lon อยู่ในขอบเขตน้ำท่วมที่ดาวเทียมตรวจพบหรือไม่ | REST API | https://api-gateway.gistda.or.th/api/2.0/resources/gi-service/v1.0/disasters/flood-extent-1day | API Key | JSON | ย้อนหลัง 1 วัน / ตามข้อมูลดาวเทียม | มีชุดย้อนหลังและ flood repeated area | ยืนยันน้ำท่วมจริง, label สำหรับ train model | P0 | KEY/REQUEST | สมัคร GISTDA API Gateway | https://opendata.gistda.or.th/th/dataset/disasters-03
GIS-02 | Flood Map | GISTDA Disaster Platform Flood | Flood 1/3/7/30 days, STAC API, WMS, WMTS, TMS | API / Map Services | https://disaster.gistda.or.th/services/open-api | API Key | JSON/STAC/WMS/WMTS/TMS | ระบุ update ตามเวลาจริง | มี annual catalog และ flood repeated areas | แผนที่พื้นที่น้ำท่วม, spatial analytics | P0 | KEY/REQUEST | เหมาะกับแผนที่ polygon มากกว่า point check | https://opendata.gistda.or.th/th/dataset/flood-disaster-data
DPM-01 | Official Disaster | DDPM / ปภ. Web Service | ประกาศเตือนภัย, พื้นที่ประสบภัย, ศูนย์ช่วยเหลือ | Web Service | https://portal.disaster.go.th/portal/public/client/index.do | ต้องขอใช้บริการบางกลุ่ม | Web Service / ตามเอกสารบริการ | เมื่อมีการอัปเดตเหตุการณ์ | ขึ้นกับบริการ | Official disaster confirmation + alert | P1 | KEY/REQUEST | ต้องสมัคร/ขอสิทธิ์และอ่าน schema จริง | https://portal.disaster.go.th/portal/public/client/index.do
BMA-01 | Urban Rain/Flood | BMA Flood Bangkok | ฝนสะสม, สถานการณ์น้ำท่วมถนน, จุดเสี่ยงใน กทม. | Website / internal data feed | https://flood.bangkok.go.th/ | ยังไม่ยืนยัน | Web/JSON? | near-real-time ตามหน้าเว็บ | ต้องตรวจเพิ่ม | MVP กรุงเทพฯ, flash/urban flood | P0 | DISCOVER | ต้อง inspect network endpoint ก่อน หลีกเลี่ยง HTML scraping ถ้ามี JSON | https://flood.bangkok.go.th/
BMA-02 | Weather Radar | BMA / Rain Radar | ภาพ/ข้อมูลกลุ่มฝนและการคาดเคลื่อน 1-3 ชั่วโมง | Website / map layer | https://flood.bangkok.go.th/pages/rain-radar | ยังไม่ยืนยัน | Image/Tile/JSON? | near-real-time | ต้องตรวจเพิ่ม | Nowcast 0-3h | P0 | DISCOVER | หัวใจของการเตือนฝนระยะสั้น | https://flood.bangkok.go.th/pages/rain-radar
TW-01 | Rain Gauge Standard | ThaiWater Standard | Rainfall latest / time range ตามมาตรฐานแลกเปลี่ยนข้อมูล | REST specification | /Rainfall | ขึ้นกับผู้ให้บริการจริง | JSON ตามมาตรฐาน | ขึ้นกับ provider | รองรับช่วงเวลา | ออกแบบ adapter สำหรับ rain gauge หลายหน่วยงาน | P1 | DISCOVER | นี่คือมาตรฐาน API ไม่ใช่ public central endpoint เดียว | https://standard.thaiwater.net/
TW-02 | River / Runoff Standard | ThaiWater Standard | Water level / discharge / runoff ตามสถานี | REST specification | /Runoff | ขึ้นกับผู้ให้บริการจริง | JSON ตามมาตรฐาน | ขึ้นกับ provider | รองรับช่วงเวลา | ออกแบบ adapter สำหรับระดับน้ำและ discharge | P1 | DISCOVER | ต้องหา provider endpoint ที่เปิดจริง | https://standard.thaiwater.net/
HII-01 | Sea Level / Tide | HII / ThaiWater Sea Level | ระดับน้ำทะเลจริงและข้อมูลทำนายตามสถานี | Website / data feed | https://tiwrm.hii.or.th/v3/sealevel | ต้องตรวจ feed | Web/JSON? | บางสถานี near-real-time | มีข้อมูลแสดงตามเวลา | น้ำทะเลหนุน + downstream drainage risk | P1 | DISCOVER | สำคัญมากต่อกรุงเทพฯ/ปากแม่น้ำ | https://tiwrm.hii.or.th/v3/sealevel
DWR-01 | Rain / Runoff | กรมทรัพยากรน้ำ DWR Open Data | ข้อมูลน้ำฝน, น้ำท่า, สถานีตรวจวัด, แหล่งน้ำ | Open Data / API datasets | https://data.go.th/organization/dwr | ขึ้นกับ resource | API/CSV/JSON ตามชุดข้อมูล | ขึ้นกับชุดข้อมูล | บางชุดมีย้อนหลัง | rain observation + water station redundancy | P1 | DISCOVER | ต้องคัด dataset/endpoint ปัจจุบันทีละชุดก่อนต่อจริง | https://data.go.th/organization/dwr

## Phase 0 Backlog
ลำดับ | งาน | Data Source | ผลลัพธ์ที่ต้องได้ | Acceptance Criteria | Priority | สถานะ
1 | สร้าง Open-Meteo collector | ECMWF/GFS/JMA | เก็บ forecast ตาม lat/lon ทุก cycle | ดึง 3 โมเดลสำเร็จและเขียน DB ได้; เก็บ forecast_time + run/source | P0 | TODO
2 | สร้าง TMD collector | Synoptic + Warning | เก็บ bulletin/raw + parse metadata | ดึงข้อมูลได้ต่อเนื่อง; เก็บ raw payload เพื่อ audit | P0 | TODO
3 | สร้าง RID collector | Dam + Reservoir | เก็บสถานะเขื่อนและอ่างรายวัน | capacity/storage/inflow/outflow ครบ; historical query ใช้งานได้ | P0 | TODO
4 | สมัคร/ทดสอบ GISTDA API | Flood Extent | ดึง flood extent / point check | ใช้ API key สำเร็จ; บันทึก geometry/response timestamp | P0 | TODO
5 | สำรวจ BMA Network endpoint | Flood Bangkok + Radar | หา JSON/tile endpoint จริง | รู้ endpoint, schema, refresh interval และข้อกำหนดการใช้ | P0 | TODO
6 | สำรวจ Rain Gauge/Runoff provider | ThaiWater/DWR/HII | หา live station endpoint | มี station_id + lat/lon + timestamp + value อย่างน้อย 1 provider | P0 | TODO
7 | สร้าง Scheduler + Retry | ทุก collector | ดึงตามรอบโดยไม่ชนกัน | retry/backoff, timeout, source health, last_success | P0 | TODO
8 | สร้าง Raw Data Archive | ทุก source | เก็บ payload ต้นฉบับ | สามารถ replay/parser ใหม่โดยไม่ต้องดึง API ซ้ำ | P0 | TODO
9 | สร้าง Normalization Layer | ทุก source | แปลงหน่วย/เวลา/ชื่อพื้นที่เข้ามาตรฐานเดียว | UTC + Asia/Bangkok ชัดเจน; mm, m, m3/s standardized | P0 | TODO
10 | รันเก็บข้อมูล 7 วัน | ทุก P0 | วัดความเสถียรของ source | เห็น uptime, gaps, latency, missing fields ของแต่ละ source | P0 | TODO
11 | สร้าง Data Quality Report | ทุก P0 | สรุป missing/duplicate/stale | รายงาน source health และ anomaly รายวัน | P1 | TODO
12 | เริ่ม Flood Engine v0.1 | Normalized data | risk score แบบ rule-based | มีเหตุผลประกอบ score และไม่อ้างว่าเป็นคำเตือนทางการ | P1 | TODO

## DB Schema
Table | Field | Type แนะนำ | ตัวอย่าง/หน่วย | Required | คำอธิบาย
weather_forecast | source_model | text | ECMWF/GFS/JMA | Y | ชื่อโมเดล
weather_forecast | run_time | timestamptz | 2026-09-28 00:00Z | Y | เวลาเริ่ม model run / ingest context
weather_forecast | forecast_time | timestamptz | 2026-09-28 15:00+07 | Y | เวลาที่พยากรณ์ถึง
weather_forecast | lat | double | 13.7563 | Y | พิกัด
weather_forecast | lon | double | 100.5018 | Y | พิกัด
weather_forecast | rain_mm | double | 12.4 mm | N | ฝน
weather_forecast | precip_probability | double | 78 % | N | โอกาสฝน
weather_forecast | temperature_c | double | 29.1 C | N | อุณหภูมิ
weather_forecast | humidity_pct | double | 82 % | N | ความชื้น
weather_forecast | wind_kph | double | 18 km/h | N | ลม
weather_forecast | soil_moisture | double | model dependent | N | ความชื้นดิน
weather_observation | station_id | text | TMD/WMO station | Y | รหัสสถานี
weather_observation | observed_at | timestamptz | timestamp | Y | เวลาตรวจวัด
weather_observation | rain_mm | double | mm | N | ฝนตรวจวัด
water_station | station_id | text | station code | Y | สถานีน้ำ
water_station | observed_at | timestamptz | timestamp | Y | เวลาตรวจวัด
water_station | water_level_m | double | m / MSL | N | ระดับน้ำ
water_station | discharge_cms | double | m3/s | N | อัตราการไหล
reservoir_status | reservoir_id | text | 100104 | Y | เขื่อน/อ่าง
reservoir_status | observed_date | date | 2026-09-28 | Y | วันที่
reservoir_status | storage_mcm | double | ล้าน ลบ.ม. | N | น้ำเก็บกัก
reservoir_status | percent_storage | double | % | N | เปอร์เซ็นต์น้ำ
reservoir_status | inflow_mcm_day | double | ล้าน ลบ.ม./วัน | N | น้ำเข้า
reservoir_status | outflow_mcm_day | double | ล้าน ลบ.ม./วัน | N | น้ำระบาย
flood_extent | observed_at | timestamptz | timestamp | Y | เวลาข้อมูล
flood_extent | geometry | geometry | Polygon/MultiPolygon | Y | ขอบเขตน้ำท่วม
flood_extent | source | text | GISTDA | Y | แหล่ง
official_warning | agency | text | TMD/DDPM | Y | หน่วยงาน
official_warning | issued_at | timestamptz | timestamp | Y | เวลาออกประกาศ
official_warning | severity | text | watch/warning/... | N | ระดับ
official_warning | area_text | text | จังหวัด/พื้นที่ | N | ขอบเขตประกาศ
raw_payload | source | text | RID/TMD/... | Y | แหล่ง
raw_payload | fetched_at | timestamptz | timestamp | Y | เวลาดึง
raw_payload | payload | jsonb | raw JSON/text | Y | เก็บต้นฉบับเพื่อ audit/reparse

## Flood Engine v0.1
Flood Risk Engine v0.1 - Rule-based Starter (ยังไม่ใช่ประกาศเตือนภัยทางการ)
Signal | Default Weight | ตัวอย่าง Trigger | คะแนนย่อย | Source | หมายเหตุ
ฝนสะสมระยะสั้น | 25 | rain_3h สูงกว่าค่า threshold พื้นที่ |  | Rain gauge / forecast | ต้อง calibrate รายพื้นที่
ฝนคาดการณ์ 6 ชม. | 20 | forecast_rain_6h สูง |  | ECMWF/GFS/JMA | ใช้ consensus + spread
ระดับน้ำ/แนวโน้ม | 20 | water level สูงและกำลังเพิ่ม |  | Water station | ต้องมี station-to-area mapping
เขื่อน/การระบาย | 10 | outflow เพิ่มหรือ storage สูง |  | RID | ใช้เฉพาะพื้นที่ downstream ที่เกี่ยวข้อง
น้ำทะเลหนุน | 10 | tide สูงช่วงเดียวกับฝน |  | HII/ThaiWater | สำคัญต่อพื้นที่ปากแม่น้ำ
Flood extent ใกล้เคียง | 10 | พบ polygon น้ำท่วมในพื้นที่/ต้นน้ำ |  | GISTDA | ใช้เป็น confirmation
Official warning | 5 | มี warning ที่ครอบคลุมพื้นที่ |  | TMD/DDPM | เพิ่มบริบท ไม่ควรแทนที่ warning ทางการ
รวม Weight | 100 |  | 0
แนวคิด: Risk Score = Σ(weight × normalized signal). Threshold ต้องเรียนรู้จากข้อมูลจริงและปรับรายพื้นที่